Акціонерне товариство

«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

Філія «ВП «Південноукраїнська АЕС»

Технічна документація до предмета закупівлі

Капітальний ремонт оливоочищувальної установки

системи змащування турбіни К-1000-60/3000

ТДПЗ(п).23.0937.0022-2026

Аркуш погодження

| Погоджено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Посада | Підпис | Дата | Ініціал імені та прізвище |
| Розроблено |  |  |  |
| Нормоконтроль |  |  |  |

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Капітальний ремонт оливоочищувальної установки

системи змащування турбіни К-1000-60/3000

- Вид послуги, належність об’єкта надання послуг до СВБ

- вид послуг – капітальний ремонт;

Клас безпеки за НП 306.2.245-2024 «Загальні положення безпеки атомних

станцій» - 4Н ( не належить до СВБ).

- Технічні характеристики послуг

2.1 Основною метою капітального ремонту є приведення оливоочищувальної установки системи змащування турбіни К-1000-60/3000 (Pall HNP076R3ZCPRUA) (далі Pall HNP076) в працездатний стан для забезпечення виконання установкою функцій очищення та підтримання показників якості вогнестійкої оливи на основі триксиленілфосфатів (Reolube-OMTI, Reolube).

2.2 Підставою для надання послуг є:

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» у редакції 2019 року;

- СОУ НАЕК 006:2025 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Турбінні оливи для обладнання АЕС. Технічні вимоги до якості, умов приймання та зберігання»;

- СОУ НАЕК 085:2020 «Експлуатація технологічного комплексу. Турбінні оливи для енергетичного обладнання АЕС. Правила експлуатації»;

- Технічне рішення ТР.3.4401.3032 «Щодо відновлення працездатності оливоочищувальної установки системи змащування турбіни К-1000-60/3000 енергоблоку № 3»;

- Акт дефектації № АД.3.4401Р.61886 від 23.07.2025.

2.3 Стислий опис та етапи надання послуг з проведення капітального ремонту устаткування вказані у таблиці 1

Таблиця 1

| п/н | Етап | Технічна характеристика | Строки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Первинна діагностика | Огляд зовнішнього стану установки та з’єднань (виявлення нещільностей, пошкоджень, зносу). Перевірка рівня та стану масла (колір, наявність води, шламових відкладень). Контроль параметрів роботи (тиск, витрата, температура, вібрація насосів). Тестування системи сигналізації, блокувань і поплавкових вузлів. Перевірка справності та випробування роботи датчиків рівня «L» та вологості. | T0+3 календар-ні дні |

Кінець таблиці 1

| п/н | Етап | Технічна характеристика | Строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перевірка алгоритму роботи автоматичного соленоїдного клапана FL04 (AV02) дренаж. Аналіз стану попереднього фільтра та форсунок вакуумної камери. Перевірка роботи клапану рециркуляції. Діагностика вакуумного компресора, оцінка його працездатності та складання плану ремонту. Аналіз стану попереднього фільтра та форсунок вакуумної камери. Перевірка роботи клапану рециркуляції. Діагностика вакуумного компресора, оцінка його працездатності та складання плану ремонту. |  |
| 3 | 3 Капітальний ремонт | Заміна датчика води, корпусу вхідного фільтра, вхідного фільтра (FL02), вакуумного перемикача, рециркуляційного клапана, вакуумного насосу, елементу вакуумного насосу, мастила у вакуумному насосі, коалесцера у корпусі з нержавіючої сталі, набору (ЗІП), блоку управління, реле тиску на вході, комплекту ущільнення вихідного фільтра FL01, комплекту ущільнення вхідного фільтра FL02. Перевірка та чистка поплавкового вузла і дренажної системи, очищення сепараційної камери від осаду, змазка рухомих частин. Заправка системи робочою оливою. Та інше за результатом первинної діагностики. | T1+10 календар-них днів |
| 4 | 4 Тестовий запуск після проведення КР | Запуск установки у тестовому режимі. Перевірка роботи автоматичного дренажу, рециркуляції та вакуумної системи. Калібрування датчиків і реле. Перевірка алгоритмів автоматичної роботи (злив, рециркуляція, контроль вологості). Контроль параметрів очищення масла та надійності роботи. Перевірка взаємодії всіх датчиків та вузлів. Випробування обладнання після закінчення надання послуг на майданчику Підрядника в присутності представників Замовника. | Т2+5 календар-них днів |
| 5 | 5 Документація | Складання технічного акту, акту виконаних робіт. Внесення параметрів у сервісний журнал. Надання рекомендацій щодо експлуатації та періодичності наступних ТО. | Т3+2 календар-ні дні |

Примітка. To* – з дати доставки обладнання виконавцю. Т1 – після першого етапу. Т2 – після другого етапу. Т3 – після третього етапу

2.4 Загальна характеристика оливоочищувальної установки.

До складу системи очищення оливи входять:

- установка по очищенню оливи HNP-076 ;

- іонообмінний модуль HRM07X.

Технологічно система пов’язана з наступним устаткуванням оливосистем машзалу:

- оливобак системи змащування 3SC10B01 з робочим об’ємом 47 м3 ;

- оливобак системи регулювання 3SE80B01 з робочим об’ємом 7,0 м3 ;

- бак протікань 3SC42B01 з повним об’ємом – 2,5 м3 (з підключенням оливи до установки через насос SC42D01).

Вогнестійка олива (на основі триксиленілфосфатів) подається в систему очищувальної установки через вхідний ізолюючий кран MV01 та вхідний фільтр грубого очищення FL01 з допомогою вхідного насосу РО1.

Кавітація, що виникає при пониженні вакууму на вхідному насосі усувається з допомогою вхідного вакуумного перетворювача РТО1, котрий вимикає установку, якшо вакуум падає нижче - 0,4 бар маном. Олива потрапляє у верхню частину вакуумної камери і постачається за допомогою розпилювальних форсунок у потоці сухого повітря у вигляді ультратонких стабільних плівок. Рідина під впливом сили тяжіння протікає на дно камери, повітря і вода видаляються з верхньої частини камери за допомогою потоку повітря. Повітря беруть з верхньої частини вакуумної камери за допомогою вакуумного насоса RO3 і замінюється повітрям, що входить у камеру збоку через повітряний фільтр FL03. Проходячи через камеру, забруднена олива має велику площу поверхні відносно потоку повітря з низькою відносною вологістю. Тиск водяної пари в забрудненій оливі вище, ніж тиск води у повітрі, отже, водяна пара з оливи рухається в повітря.

Низький відносний вміст вологи створюється шляхом підтримки вакууму в камері за допомогою вакуумного насоса RO3. Коли навколишнє повітря висмоктується через вхідний фільтр повітря FL03, він розширюється від трьох до десяти разів порівняно з початковим об'ємом, залежно від встановленого вакууму, з відповідним зменшенням відносної вологості. Наявність вакууму в камері також гарантує, що більшість розчиненого повітря та інших газів також видаляються з оливи і вивільняються в атмосферу. Якщо вакуум збільшується більше, ніж мінус 0,45 бар, установка вимкнеться.

Низький відносний вміст вологи створюється шляхом підтримки вакууму, олива збирається внизу камери і видаляється вихідним насосом RO2  через  вихідний

фільтр FL02. Очищена олива залишає установку через зворотний клапан CV01 та ізоляційний клапан на виході MV02.

Олива, що надходить у модуль іонного обміну, висмоктується через фільтрувальну сітку за допомогою насоса P01 і проходить через оглядову склянку FL01 у основний резервуар.

Скло спостереження дозволяє перевірити напрямок потоку оливи та наявність бульбашок повітря. Резервуар VE01 має сім елементів іонного обміну. Олива зі швидкістю потоку 18,8 л/хв проходить через елементи, а потім через зворотний клапан CV01 зливається з установки.

За останній період (2024-2025 роки) експлуатації оливоочищувальної установки РАLL HNP076 на системі змащування турбіни К-1000-60/3000 виникли наступні неполадки:

- періодична відмова датчика рівня;

- періодична відмова датчику виміру вологості оливи;

- відмова алгоритму роботи «Автоматичний клапан соленоїд FL04 дренаж (AV02)» в автоматичному режимі, що призводить до закиду оливи (що очищує установка) через фільтр до вакуумного компресору;

- відмова предввімкнутого фільтру та форсунок оливоочищувальної установки з наступним відключенням установки;

- відмова роботи клапану рециркуляції установки, що неможливо усунути керуючись наявною ремонтною документацією від виробника;

- вихід з ладу вакуумного компресору.

Під час проведення технічного обслуговування в ППР-2025 оливоочищувальної установки додатково виявлено:

- протікання оливи по ущільненням;

- періодична відмова датчику рівня, рециркуляційного клапану, нещільність різьбових з’єднань;

- знос розхідних матеріалів, неможливість їх заміни з причини відсутності на складах замовника.

- Інші вимоги, необхідні для оцінки тендерної пропозиції учасника

  - Учасник повинен забезпечити відповідність кваліфікацій та професійних навиків персоналу, необхідних для виконання даної роботи/послуги.

  - Учасник повинен мати досвід виконання аналогічної роботи/ послуги.

  - Надання послуг підрядник може виконувати на власному (іншому) майданчику (за межами промислового майданчику Замовника), на території України  з забезпеченням відповідної якості та збереження гарантійних обов’язків. Випробування Обладнання після закінчення надання послуг має бути проведено на майданчику Підрядника в присутності представників Замовника.

Технічні та інші вимоги до послуг, які мають включатися до умов договору на закупівлю

Капітальний ремонт оливоочищувальної установки

системи змащування турбіни К-1000-60/3000

- Вимоги до Підрядника

  - Обладнання передається Замовником для надання послуг, на виробничий майданчик Підрядника на території України  .

  - Замовник своїм автотранспортом забезпечує доставку Обладнання Підряднику і забирає його після надання послуг.

Передавання і приймання обладнання для надання і після надання послуг здійснюється Замовником і Підрядником на підставі підписаних обома Сторонами актів прийому-передачі обладнання, оформлених належним чином згідно з вимогами, викладеними в Додатку Г до СТП 3.0031.008-2023 «Управління документацією. Виробничі документи. Загальні вимоги» із зазначенням:

- підстави для прийому-передачі обладнання  (номер договору, розпорядження і т.і.);

- гарантії про збереження обладнання;

- підписів осіб з боку Підрядника і Замовника, які приймали і передавали обладнання.

1.3	По закінченню надання послуг Підрядник зобов'язаний повернути Замовнику металеві демонтовані запасні частини згідно з актом приймання-передачі демонтованих запчастин разом з відремонтованим Обладнанням.

1.4	Для надання даних послуг Підрядник повинен використовувати перелік матеріалів та комплектуючих, або еквівалент/аналог наведених в Таблиці 1, вартість цих матеріалів повинна входити у вартість послуг.

Таблиця 1

| № п/н | Найменування | Технічна характеристика | Один. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик води | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: WS12SC08 | шт. | 1 |
| 2 | Корпус вхідного фільтра | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: UK46739 | шт. | 1 |

Продовження таблиці 1

| № п/н | Найменування | Технічна характеристика | Один. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Вхідний фільтр | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: HCA082EOS8Z | шт. | 1 |
| 4 | Вакуумний перемикач | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: HS74758 | шт. | 1 |
| 5 | Рециркуляційний клапан | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: GHA2414 | шт. | 1 |
| 6 | Вакуумний насос | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: CG02812 | шт. | 1 |
| 7 | Елемент вакуумного насосу | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: GHA0485 | шт. | 1 |
| 8 | Мастило у вакуумний насос | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: GHA0421 | шт. | 1 |
| 9 | Коалесцер в корпусі з нержавіючої сталі | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:05-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: PFS1001ZMH13ENG | шт. | 1 |

Продовження таблиці 1

| № п/н | Найменування | Технічна характеристика | Один. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Набір | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: HC0293SEE5 | шт. | 1 |
| 11 | Блок управління | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: CG03068 | шт. | 1 |
| 12 | Реле тиску на вході | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: HS70595 | шт. | 1 |
| 13 | Комплект ущільнення вихідного фільтра FL01 | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: UR319SKZ | шт. | 1 |
| 14 | Комплект ущільнення вхідного фільтра FL02 | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2:0,5-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: UR619SKZ | шт. | 1 |
| 15 | Рукав вихідний гідравлічний Д 1,5" | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий не менше, кгс/см2: 10, температура робоча не менше,°С:100.Матеріал: нітрил/хлорований поліетилен. Довжина, мм: 5000, діаметр: 1,5" | шт. | 1 |
| 16 | Рукав вхідний гідравлічний Д 2" | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий не менше, кгс/см2:10, температура робоча не менше,°С:100.Матеріал: нітрил/хлорований поліетилен. Довжина, мм: 5000, діаметр: 2" | шт. | 1 |

| № п/н | Найменування | Технічна характеристика | Один. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Вузол вловлювача рідини FT01 | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2: 05-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: HS76794 | шт. | 1 |
| 18 | Запобіжний клапан на виході із насосу | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-070. Робоче середовище - вогнестійка олива на основі триксиленілфосфатів. Тиск робочий, кгс/см2: 05-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: HS79820 | шт. | 1 |
| 19 | Двоходовий насос | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-076. Робоче середовище - вогнестійка олива турбінна Fyrquel. Тиск робочий, кгс/см2: 05-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: HS76352 | шт. | 1 |
| 20 | Поплавковий вузол | Пересувна оливоочисна установка серії HNP-070. Робоче середовище - вогнестійка олива на основі триксиленілфосфатів. Тиск робочий, кгс/см2: 05-7,0, температура робоча, °С:+10...+90. Номер відповідно до каталогу Pall Corporation: HS76854 | шт. | 1 |

Кінець таблиці 1

- Порядок контролю та приймання послуг

По завершенню надання послуг Підрядник повинен надати Замовнику наступні документи:

- акт прийому - передачі Обладнання з ремонту,

- акт здачі-приймання наданих послуг оформлений у 4 примірниках 
(1- Підряднику, 3- Замовнику),

- технічний акт про приймання Обладнання після проведеного ремонту та випробувань.

- Вимоги до безпеки послуг

  - Підрядник надає послуги, якість яких відповідає умовам, встановленим відповідними стандартами, технічними умовами, іншою нормативною документацією.

3.2	Підрядник забезпечує надання послуг персоналом, який має кваліфікацію та професійні навики, необхідні для надання даних послуг.

3.3	Усунення зауважень по результатам випробувань Обладнання виконує Підрядник.

3.4	У всіх випадках, коли з вини Підрядника відбулася втрата або пошкодження Обладнання Замовника, Підрядник відшкодовує нанесений Замовнику збиток, виплативши вартість Обладнання чи усунувши за свій рахунок пошкодження, або виплативши вартість ремонту, згідно з обґрунтованим розрахунком Замовника.

- Вимоги до гарантій

Гарантійний термін експлуатації повинен складати не менше 12 (дванадцяти) місяців від дати підписання актів здачі-приймання наданих послуг.

5	Терміни надання послуг

Послуги надаються у 2026 році, період надання послуг протягом 20 календарних днів. Початком надання послуг є дата доставки Обладнання Підряднику.

Перелік документів, які надаються учасником процедури закупівлі

Капітальний ремонт оливоочищувальної установки

системи змащування турбіни К-1000-60/3000

в складі тендерної пропозиції

- Довідка складена в довільній формі, підписана уповноваженою особою Підрядника щодо зобов'язання на гарантійний безремонтний термін експлуатації не менше 12 місяців.

2.	Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), підписана уповноваженою особою учасника та оформлена належним чином (із зазначенням дати складання документу).

В довідці повинна міститися наступна інформація:

1)  предмет, номер та дата договору.

2)  контрагент.

Примітка. Замість інформації, що повинна міститися в довідці, учасник може зазначити посилання на укладений договір в prozorro.gov.ua/UA-xxxx-xx-xx-xxxxxx-y, за умови його повного виконання.

Учасник повинен вказати не менше 1 (кількість) виконаного в повному обсязі аналогічного за предметом закупівлі договору, а саме послуги/роботи з ремонту оливоочищувальної установки системи змащювання турбіни.

- Лист-відгук контрагента, для якого надавалась аналогічна робота/послуга. 
В листі-відгуку повинна міститися інформація щодо якості та надання/не надання роботи/послуги в повному обсязі.